**Распоряжение**

**Правительства Ленинградской области от 20.02.2017 № 108-р**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 года № 405-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности** **для инвалидов объектов социальной, инженерной** **и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области** **на 2016 – 2020 годы"** |

В целях реализации статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов":

1. Внести в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 года № 405-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2020 годы" следующие изменения:

в наименовании слова "на 2016 – 2020 годы" заменить словами "на 2016 – 2030 годы";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2030 годы (далее – "дорожная карта") согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за реализацию мероприятий "дорожной карты":

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий "дорожной карты" в установленные сроки.

2.2. Представлять в комитет по социальной защите населения Ленинградской области до 1 июля отчетного года и до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию об исполнении "дорожной карты" по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.";

приложение (План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2020 годы) считать приложением 1 и изложить в редакции согласно [приложению](#Par53) 1 к настоящему распоряжению;

дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области внести изменения в действующие планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2020 годы в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области с целью обеспечения поэтапного достижения контрольных показателей до величины 100 процентов.

|  |  |
| --- | --- |
| ГубернаторЛенинградской области | А.Дрозденко |

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Ленинградской области

от 30 сентября 2015 года № 405-р

(в редакции распоряжения Правительства

Ленинградской области

от 20 февраля 2017 года № 108-р)

 (приложение 1)

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной

деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2030 годы

1. Общее описание "дорожной карты"

 План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2030 годы (далее – "дорожная карта") разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на обеспечение для инвалидов возможности вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, "дорожная карта" содержит:

 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг (далее – объекты и услуги), мероприятия по их достижению;

 таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (контрольные показатели реализации "дорожной карты");

перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

 Планируемое повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенного в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521;

положений государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297.

"Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения следующих проблем, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугам:

 наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

 наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов приемки) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениям свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенным в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521;

 наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

 отсутствие паспортов доступности для инвалидов объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

 отсутствие в административных регламентах предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) работников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг,

мероприятия по их достижению

Целями "дорожной карты" являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

оформление паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме в случае, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) работников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи.

Мероприятиями по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

совершенствование нормативной правовой базы;

обучение работников (специалистов), работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, оказанием помощи в их использовании или получении к ним доступа;

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации).

Реализация мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в Ленинградской области, осуществляется в рамках подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406, за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

(Тысяч рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
| Социальная защита | 46295,9 | 46295,9 | 46295,9 | 138887,7 |
| Здравоохранение | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Культура | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |
| Образование | 21500,0 | 18700,0 | 18700,0 | 58900,0 |
| Труд и занятость | 642,9 | 642,9 | 642,9 | 1928,7 |
| Транспорт | 10000,0 | 7089,0 | 7309,0 | 24398,0 |
| Итого | 84438,8 | 78727,8 | 77947,8 | 241114,4 |

Кроме того, соблюдение требований доступности будет обеспечено:

при проведении мероприятий иных программ (адресной инвестиционной программы Ленинградской области, социальной программы Ленинградской области, связанной с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения за счет субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации, государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" и др.);

путем реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг за счет собственных средств учреждений.

3. Таблица повышения значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(контрольные показатели реализации "дорожной карты")

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Едини-ца изме-рения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Орган исполнитель-ной власти Ленинград-ской области, ответствен-ный за мони-торинг и достижение запланиро-ванных показателей доступности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. В сфере социальной защиты населения
 |
| 1.1 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области(в 2016 году – 42 объекта, с 2018 года – 43 объекта, с 2020 года – 44 объекта) |
| 1.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего коли-чества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 1.3 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 1.4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивиду-альной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходи-мости – по терри-тории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 52,3 | 64,1 | 66,1 | 70,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сменные кресла-коляски | % | 78 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта)  | % | 23,1 | 25,3 | 50 | 64 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| поручни  | % | 86 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы  | % | 67 | 71 | 82 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (аппарели) (при необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 43 | 45 | 52 | 65 | 83 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные входные группы | % | 53 | 57 | 64 | 67 | 70 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения  | % | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 69,7 | 70,2 | 71,5 | 72,1 | 73 | 73 | 73 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи(от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 1.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 5 | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 1.7 | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-ством Ленинград-ской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 1.8 | Удельный вес услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 1.9 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социаль-ной защите населения Ленинград-ской области |
| 2. В сфере труда и занятости |
| 2.1 | Удельный вес объектов в сфере труда и занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области (25 объектов) |
| 2.2 | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов(в общей численности объектов органов службы занятости) | % | 8 | 48 | 64 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| 2.3 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-струкции, модерни-зации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| 2.4 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда и занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-ством Ленинград-ской области (от общего количества таких работников) | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| 2.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-ного их передви-жения по объекту, от общей числен-ности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| поручни | % | 8 | 48 | 64 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы | % | 8 | 48 | 64 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения  | % | 12 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  | 8 | 40 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги | % | 8 | 48 | 64 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| 2.7 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 40 | 40 | 41 | 41,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| 2.8 | Доля работников центров занятости населения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинград-ской области |
| 3. В сфере здравоохранения |
| 3.1 | Удельный вес объектов в сферездравоохранения,имеющих утвержденные паспортадоступности объектов и предоставляемых на них услуг(от общего количества) | % | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 3.2 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 3.3 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкциипредоставляются необходимые услуги в дистанционной форме | % | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 3.4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидови возможность для самостоятель-ного их передвиже-ния по зданию (при необходи-мости – по террито-рии объекта),в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 56 | 60 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 87 | 100 |
| сменные кресла-коляски (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 100 |
| адаптированные лифты (при необходимости в соответствии с паспортом доступности)  | % | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 41 | 45 | 56 | 63 | 68 | 71 | 79 | 81 | 85 | 100 |
| поручни  | % | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| пандусы  | % | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (аппарели) (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 2 | 2 | 2 | 31 | 38 | 40 | 43 | 49 | 52 | 61 | 67 | 69 | 71 | 81 | 100 |
| раздвижные двери (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 43 | 59 | 63 | 69 | 76 | 85 | 97 | 100 |
| доступные входные группы | % | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения  | % | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи(от общей числен-ности объектов, на которых предоставляются услуги)  | % | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 3.6 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности(от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 38 | 46 | 52 | 57 | 64 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 3.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества) предоставленных услуг) | % | 21 | 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 3.8 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-ством Ленинград-ской области (от общего количества таких работников) | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здраво-охранению Ленинград-ской области |
| 4. В сфере образования |
| 4.1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений),в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступностидля инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.2 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.3 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги в дистанционном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-ного их передви-жения по зданию (при необходи-мости – по территории объекта),  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
|  | в том числе на которых имеются:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поручни  | % | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 6,7 | 8,3 | 9,7 | 26 | 31 | 41 | 52 | 54 | 59 | 67 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| доступные входные группы | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения  | % | 50 | 58 | 61 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 95 | 100 |
| 4.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.6 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.7 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусилива-ющей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.8 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.9 | Удельный вес услуг, предоставляемыхс использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдо-переводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.10 | Доля работников комитета общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Ленинградской области, образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области (далее – органы и организации), предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидамс сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.12 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 4.13 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официаль-ный сайт которых адаптирован для лиц с наруше-нием зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинград-ской области |
| 5. В сфере физической культуры и спорта |
| 5.1 | Доля лиц с ограни- ченными возмож-ностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,3 | 14,5 | 16 | 17,2 | 18,5 | 19,7 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24 | 24,6 | 25 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-ской области |
| 5.2 | Доля спортивных сооружений, имеющих утвержденные паспортадоступности объектов и предос-тавляемых на них услуг (от общего количества) | % | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-ской области(с 2016 года – 4 объекта) |
| 5.3 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индиви-дуальной мобиль-ности инвалидов и возможность для самостоятель-ного их передвиже-ния по зданию и (при необходи-мости – по террито-рии объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-ской области |
| выделенные стоянки автотран-спортных средств для инвалидов | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| доступные входные группы (в том числе поручни, пандусы) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемники, платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности) | % | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 82 | 89 | 93 | 97 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения  | % |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестнич-ных маршей, площадок | % |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  | % |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-ской области |
| 5.5 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  | % |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-ской области |
| 5.6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответ-ствии с законода-тельством Российской Федерации и законодатель-ством Ленинград-ской области (от общего количества работающих сотрудников) | % |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-ской области |
| 6. В сфере культуры |
| 6.1 | Количество учреждений культуры, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области  | ед. | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.2 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.3 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.4 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.5 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидови возможность для самостоятель-ного их передви-жения по зданию (при необходи-мости – по терри- тории объекта), в том числе на которых имеются: | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сменные кресла-коляски (в случае необходимостив соответствии с паспортом объекта)  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта)  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| поручни  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемные платформы(в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные входные группы | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи(от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.8 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности(от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг)  | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.10 | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-ством Ленинград-ской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |
| 6.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдо-переводчика (от общего количества предоставленных услуг) | % | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитетпо культуре Ленинград-ской области |

4.Перечень мероприятий

"дорожной карты", реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализа-ции | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1 | Разработка областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятиемФедерального закона от 1 декабря 2014 года№ 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификациейКонвенции о правах инвалидов" | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  | 2015  | Приведение законодательства Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством |
| 2 | Приведение законодательных и нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года№ 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Органы исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ ЛО) в соответствую-щих сферах деятельности  |  2015 – 2016  | Соответствие законодательства Ленинградской области федеральному законодательству |
| 3 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | ОИВ ЛО, предоставляю-щие государ-ственные услуги | 2016  | Приведение административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством |
| 4 | Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государствен-ной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее – государственная программа) | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  | Ежегодно | Приведение государственной программы в соответствие с действующим законодательством, привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ленинградской области" государственной программы |
| 5 | Принятие нормативного правового акта Ленинградской области, определяющего организацию работы органов исполнительной власти Ленинградской области в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2017  | Приведение законодательства Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством |
| 6 | Принятие нормативного правового акта Ленинградской области, определяющего орган государственной власти Ленинградской области, уполномоченный на координацию мероприятий по приспособлению с учетом потребностей инвалидов жилых помещений | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерахпо приспособлению жилых помещений и общего имуществав многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | ОИВ ЛО, уполномочен-ный высшим исполнитель-ным органом государствен-ной власти Ленинградской области | 2017  | Обеспечение реализации постановления Правительства Российской Федерацииот 9 июля 2016 года № 649 |
| 7 | Принятие нормативного правового акта Ленинградской области, устанавливающего порядок создания и работы региональной и муниципальных межведомственных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды  | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерахпо приспособлению жилых помещений и общего имуществав многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | ОИВ ЛО, уполномочен-ный высшим исполнитель-ным органом государствен-ной власти Ленинградской области | 2017  | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах |
| 8 | Разработка и утверждение административно-распорядительных актов организаций, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | ОИВ ЛО, руководители подведомствен-ных учреждений (организаций) |  2016 – 2017  | Увеличение доли специалистов, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 9 | Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 5 октября 2015 года № 379 "Об утверждении перечней дополнительных технических средств реабилитации, сроков их использования и размера компенсации части расходов инвалида на самостоятельное приобретение дополнительных технических средств реабилитации на 2015 – 2016 годы"  | Областной законот 17 июля 2015 года № 71-оз "О дополнитель-ных мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016  | Обеспечение условий доступности для инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов для инвалидов  |
| 1 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктурыв приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | ОИВ ЛО в соответству-ющих сферах деятельности, государствен-ные учрежде-ния, подведом-ственные ОИВ ЛО в соответству-ющих сферах деятельности |  Постоянно | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развитию услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации |
| 2 | Организация и проведение социологического исследования (мнение инвалидов о доступности объектов и услуг) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года№ 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2017  | Изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг |
| 3 | Адаптация, обустройство и приспособление объектов государственной собственности:в сфере социальной защиты населения –44 объекта;в сфере образования – 72 объекта;в сфере здравоохране-ния – 16 объектов;в сфере культуры – 38 объектов;в сфере физической культуры и спорта – 4 объекта;в сфере занятости населения – 19 объектов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года№ 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности |  2016 – 2030  | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов объектов государственной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности составит 100% |
| 4 | Анализ выполнения мероприятий "дорожной карты", внесение необходимых корректив  | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности | Ежегодно | Качественное исполнение мероприятий "дорожной карты", своевременное уточнение мероприятий |
| 5 | Рассмотрение результатов исполнения мероприятий "дорожной карты" на заседаниях координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 7 ноября 2013 года№ 808-рг "О координа-ционном совете по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области" | Комитет по социальной защиты населения Ленинградской области, ОИВ ЛО, ответственные за реализацию мероприятий "дорожной карты", члены координацион-ного совета | Не реже двух раз в год | Контроль за ходом реализации "дорожной карты" |
| 6 | Организация работы по приобретению наземного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного специальными приспособлениямидля перевозки инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | Постановление Правительства Ленинградской областиот 14 ноября 2013 года№ 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйствуЛенинградской области |  2016 – 2020  | Повышение доли пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидови маломобильных групп населения |
| 7 | Организация мероприятий по адаптации дорожной инфраструктуры площадью 984,8 кв. м  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  2016 – 2020  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 8 | Строительство экспозиционно-выставочного павильона "Прорыв" в комплексе музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда"с соблюдением требований доступности для инвалидов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года№ 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Комитет по культуре Ленинградской области, комитет по строитель-ству Ленин-градской области |  2016 – 2017  | Обеспечение доступности объекта для инвалидов |
| 9 | Строительство Веппского центра фольклора и ремесел с соблюдением требований доступности для инвалидов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Комитет по культуре Ленинградской области, комитет по строитель-ству Ленин-градской области | 2017 | Обеспечение доступности объекта для инвалидов |
| 10 | Создание реабилитационного центра для инвалидов Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2017 – 2020 | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 11 | Открытие поликлиники в городе Гатчина | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | 2017 | Обеспечение доступности объекта для инвалидов |
| 12 | Открытие корпуса № 3 Ульяновской психиатрической больницы (Тосненский район) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | 2017 | Обеспечение доступности объекта для инвалидов |
| 13 | Открытие детской поликлиники в городе Всеволожске | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | 2017 | Обеспечение доступности объекта для инвалидов |
| 14 | Открытие амбулатории в деревне Вартемяги Всеволожского района | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области | 2017 | Обеспечение доступности объекта для инвалидов |
| 15 | Организация работы региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды  | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерахпо приспособлению жилых помещений и общего имуществав многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | ОИВ ЛО, уполномочен-ный высшим исполнитель-ным органом государствен-ной власти Ленинградской области | С 2017 года | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Организация предоставления услуг социального такси  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2015 – 2020  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению дополнительных технических средств реабилитации  | Областной закон от 17 июля 2015 года № 71-оз "О дополнитель-ных мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинградской области"  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2015 – 2030  | Улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение дополнительными средствами реабилитации |
| 3 | Организация услуг по предоставлению "тревожной кнопки" | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2015 – 2020  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 4 | Предоставление услуг в дистанционной форме | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | ОИВ ЛО |  2016 – 2020  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 5 | Предоставление услуг по месту жительства инвалида | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2020  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 6 | Создание мобильной системы обслуживания в населенных пунктах, не имеющих библиотек | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Комитет по культуре Ленинградской области |  2016 – 2018 | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 7 | Обеспечение функционирования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ленинградской области"Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 16 октября 2014 года № 535-р "О создании государственного автономного учреждения дополнительного профессиональногообразования Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |  2016 – 2030  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 8 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов в учреждениях о порядке оказания помощи инвалидам | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности |  2016 – 2017 | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 9 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности |  2016 – 2017 | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 10 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан о порядке обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности | Постоянно | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 11 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допускомна объект сурдоперевод-чика, тифлосурдопере-водчика | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности | Постоянно | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 12 | Содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочиеместа | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Постоянно | Обеспечение трудоустройства инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места |
| 13 | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов по вопросу формирования доступной среды для инвалидов  | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности |  2016 – 2030 | Обеспечение контроля и независимой экспертизы; привлечение общественных организаций инвалидов к контролю за качеством исполнения мероприятий |
| 14 | Организация работы региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды  | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерахпо приспособлению жилых помещений и общего имуществав многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | ОИВ ЛО, уполномочен-ный высшим исполнитель-ным органом государствен-ной власти Ленинградской области | С 2017года | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах |
| 15 | Мониторинг исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" на объектах социальной сферы, находящихся в государственной собственности | Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 года № 13-6/10/П-6446 | ОИВ ЛО в соответст-вующих сферах деятельности |  2016 – 2030 | Обеспечение контроля за исполнением норм федерального законодательства |
| 16 | Организацияи проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2030 | Увеличение числа инвалидов, детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации |
| 17 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации  | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |  2016 – 2030 | Увеличение числа детей-инвалидов, детей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, получивших образовательные услуги по адаптированным образовательным программам |
| 18 | Предоставление безработным гражданам, относящимсяк категории инвалидов, в приоритетном порядке государственных услуг по:профессиональному обучению и дополни-тельному профессио-нальному образованию безработных граждан, психологическойподдержке безработных граждан;социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |  2016 – 2030 | Повышение конкурентоспособ-ности безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, в целях их последующего трудоустройства |
| 19 | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2030 | Увеличение количества инвалидов, интегрируемых в социокультурную среду путем привле-чения для участия в культурно-массовых мероприятиях |
| 20 | Разработка и издание методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016 | Увеличение числа граждан, информированных об основах формирования доступной среды для инвалидов  |
| 21 | Информационное освещение тем, посвященных формированию доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2030 | Формирование толерантного отношения к инвалидам, увеличение числа граждан, знающих основы формирования доступной среды для инвалидов |
| 22 | Совершенствование и поддержание в актуальном состоянии общедоступного информационного ресурса "Карта доступности Ленинградской области" | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2030 | Повышение информированности лиц с ограничен-ными возможнос-тями о степени доступности объектов и услуг |
| 23 | Адаптация сайтов организаций с учетом особых потребностей инвалидов с нарушением зрения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответ-ствующих сферах деятельности |  2016 – 2030 | Увеличение числа инвалидов, получающих информацию на сайте  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) |
| 1 | Проведение семинаров по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий гражданв Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2020 | Повышение профессиональной компетенции и уровня ответственности специалистов |
| 2 | Организация систематического инструктирования персонала по вопросам оказания помощи инвалидам на объекте | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответству-ющих сферах деятельности |  | Увеличение доли работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение  |
| 3 | Обучение сурдопереводу специалистов учреждений (организаций)  | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  2016 – 2030 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение сурдопереводу |
| 4 | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации инклюзивного образования в Ленинградской области  | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет общего и профессио-нального образования Ленинградской области |  2016 – 2030 | Увеличение числа педагогов, реализующих инклюзивное образование |

 Приложение 2

к распоряжению Правительства

Ленинградской области

от 30 сентября 2015 года № 405-р

(в редакции распоряжения Правительства

Ленинградской области

(Форма)

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Плана мероприятий ("дорожной карты")

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 2030 годы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(период: январь – июнь, январь – декабрь)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти Ленинградской области)

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение показателя в соответствии с "дорожной картой" | Мероприятия, реализуемые для достижения планового значения показателя | Фактическое значение показателя\* | Причина недостижения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2. Перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Объем и источники финансирования, тыс. рублей | Срок реализации в отчетном году | Информация о ходе выполнения мероприятия | Причина невыполнениямероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Заполняется по итогам отчетного года.