Приложение 1.

Динамика повышения значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(контрольные показатели реализации "дорожной карты")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица изме-рения | Орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности | | |
| 2016 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 21 |
| 1. В сфере социальной защиты населения | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 100 | 82,4 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  (в 2016 году 42 объекта, с 2018 года 43 объекта, с 2020 года 44 объекта) |
| 1.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транс- портной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требо-ваниям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего коли-чества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | Не вводились |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.3 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов  и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | Не проводился |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 52,3 | 45,1 |
| сменные кресла-коляски | % | 100 | 62,1 |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 23,1 | 23,1 |
| поручни | % | 86 | 81 |
| пандусы | % | 67 | 64 |
| подъемные платформы (аппарели) (при необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 43 | 41 |
| доступные входные группы | % | 53 | 51 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 94 | 91 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 69,7 | 68,1 |
| 1.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставляемых услуги) | % | 5 | 1 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.7 | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 45,3 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.8 | Удельный вес услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.9 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению) | % | 100 | 50 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 2.1 | Удельный вес объектов в сфере труда и занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 40 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (25 объектов) |
| 2.2 | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости) | % | 8 | - | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.3 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | не проводился | не проводился | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.4 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда и занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 90 | - | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: | % |  |  | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| поручни | % | 8 | - |
| пандусы | % | 8 | - |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 4 | 8 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 12 | - |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 8 |
| 2.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги | % | 8 | - | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.7 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 40 | 31 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.8 | Доля работников центров занятости населения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению | % | 60 | - | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 3.1 | Удельный вес объектов в сфере  здравоохранения,  имеющих утвержденные паспорта  доступности объектов и  предоставляемых на них услуг  (от общего количества) | % | 100 | 12 | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| 3.2 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| 3.3 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции: |  |  |  | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| предоставляются необходимые услуги в дистанционной форме | % | 50 | - |
| 3.4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 56 | 52 |
| сменные кресла-коляски (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 30 | 27 |
| адаптированные лифты (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 2 | 1 |
| поручни | % | 10 | 7 |
| пандусы | % | 12 | 10 |
| подъемные платформы (аппарели) (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 2 | 1 |
| раздвижные двери (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 2 | 2 |
| доступные входные группы | % | 6 | 6 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 24 | 22 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 30 | 25 |
| 3.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % | 44 | 35 | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| 3.6 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 38 | 30 | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| 3.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества) предоставленных услуг) | % | 21 | 20 | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| 3.8 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече-нием доступности для них объектов и услуг в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-дательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 90 | 1 | Комитет по здраво-охранению Ленинградской области |
| 4.1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 80 | 100 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.2 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | не проводился | Не проводился | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.3 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: |  |  |  | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги в дистанционном режиме | % | 100 | 4 |
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 |
| 4.4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
|  |  |  |
| поручни | % | 40 | 10 |
| пандус (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 67 | 37 |
| подъемные платформы (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 6,7 | 5,.3 |
| доступные входные группы | % | 71 | 67 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 50 | 17,3 |
| 4.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 20 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.6 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 35 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.7 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 20 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.8 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 1,3 | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.9 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | 20 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.10 | Доля работников комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Ленинградской области, образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - органы и организации), предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 100 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг ) (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 3 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.12 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 3 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 4.13 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | - | Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области |
| 5.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 10,5 | 7,5 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.2 | Доля спортивных сооружений,  имеющих утвержденные паспорта  доступности объектов и  предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 100 | 75 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (с 2016 года 4 объекта) |
| 5.3 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 25 | - |
| доступные входные группы (в т.ч. поручни, пандусы) | % | 30 | - |
| подъемники, платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности); | % | 25 | - |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 0 | 0 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 0 | 0 |
| 5.4 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.5 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 50 | 25 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего работающих сотрудников) | % | 100 | 25 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 6.1 | Количество учреждений культуры, подведомственных комитету  по культуре Ленинградской области: | ед. | 38 | 38 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.2 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 58 | 16 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.3 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | Не вводились | Не вводились | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.4 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | Не производился | Не производился | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.5 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: |  |  |  | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % | 30 | 10 |
| 6.6 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе на которых имеются: | % | 20 | - | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 20 | - |
| сменные кресла-коляски (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 20 | - |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 20 | - |
| поручни | % | 20 | 10 |
| пандусы ( в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 20 | 10 |
| подъемные платформы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 20 | - |
| доступные входные группы | % | 20 | - |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 20 | - |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 20 | - |
| 6.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % | 100 | 10 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.8 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 10 | 10 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % | 10 | - | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.10 | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 98 | Комитет  по культуре Ленинградской области |
| 6.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставленных услуг) | % | 5 | - | Комитет  по культуре Ленинградской области |